## NhatKyHangNgay
BẢNG TỔNG HỢP NHẬT KÝ HẰNG NGÀY TÒA NHÀ Lu Gia Plaza
Từ ngày 03/06/2013 đến ngày 03/07/2013
NGÀY | THỜI GIAN | KHU VỰC | ĐƠN VỊ THI CÔNG | NỘI DUNG THI CÔNG | GHI CHÚ | NGƯỜI CẬP NHẬT | NGÀY CẬP NHẬT
03/06/2013 | 08:00 | Toàn tòa nhà | Phong - Hải. | - Phối hợp vệ sinh rửa ống thu gom rác. - Gắn bảng điều khiển máy lạnh cho Công ty thuê tầng 4. - Thay bóng đèn hành lang tầng 11 Block A. | Sửa chữa. | kythuatlg | 06/06/2013 09:38:41
03/06/2013 | 14:00 | Khu vực hầm xử lý nước thải. | Nhựt - Long | - Vệ sinh hầm xử lý nước thải. | Sửa chữa. | kythuatlg | 06/06/2013 09:41:57
03/06/2013 | 15:00 | Tầng 3 | Nhựt - Long | - Hỗ trợ chuyển hàng cho Công ty thuê tầng 3. | Hỗ trợ. | kythuatlg | 06/06/2013 09:45:51
04/06/2013 | 08:00 | Toàn tòa nhà. | Bình - Nhựt. | - Chỉnh tay đẩy hơi cửa thoát hiểm Block B. - Kiểm tra thay bóng đèn toilet tầng 5, 4. | Sửa chữa. | kythuatlg | 06/06/2013 09:52:01
05/06/2013 | 08:00 | Block A. | Bình - Phong | - Thay bóng đèn hành lang các tầng 6, 7, 8, 9, 17, 18 Block A. - Thay đèn phòng rác tầng 9 Block A. - Sửa chữa cửa tủ điện, nước các tầng. | Sửa chữa. | kythuatlg | 06/06/2013 10:02:09
05/06/2013 | 14:00 | Block A. | Thành - Nhựt | - Sửa chữa cửa tủ điện, nước các tầng Block A. | Sửa chữa. | kythuatlg | 06/06/2013 10:05:45
06/06/2013 | 08:00 | Toàn tòa nhà | Nhựt - Long | - Sửa chữa chốt khóa cửa tủ điện tầng. - Làm gọn dây tủ rack Camera. | Sửa chữa. | kythuatlg | 08/06/2013 07:59:10
06/06/2013 | 14:00 | Block B. | Bình - Nhựt | - Hỗ trợ chuyển hàng cho căn hộ B16.3. | Hỗ trợ. | kythuatlg | 08/06/2013 08:14:54
07/06/2013 | 08:00 | Toàn tòa nhà | Phong - Long | - Thay bóng đèn phòng rác tầng 16 Block A, tầng 7 Block B - Kiểm tra lập biên bản căn hộ A10.3 bị bong tróc sàn gỗ. - Hỗ trợ nhà thầu kiểm tra khảo sát thay kính tường vây các tầng 2, 3, 4. | Sửa chữa. | kythuatlg | 08/06/2013 08:27:34
08/06/2013 | 08:00 | Tầng 2 | Phong - Hải. | - Giám sát thi công văn phòng thuê tầng 2. - Tách các line đèn chiếu sáng cho khu vực thuê mới tầng 2. | Sửa chữa. | kythuatlg | 15/06/2013 07:18:19
08/06/2013 | 10:00 | tầng 2 | Phong - Hải. | - Hỗ trợ nhà thầu vận chuyển vật liệu thi công văn phòng thuê tầng 2. | Hỗ trợ. | kythuatlg | 15/06/2013 07:19:39
08/06/2013 | 14:00 | Tầng 3 | Nhựt - Long | - Hỗ trợ chuyển hàng cho Công ty thuê tầng 3. | Hỗ trợ. | kythuatlg | 15/06/2013 07:21:17
09/06/2013 | 08:00 | Phòng máy phát điện. | Bình - Nhựt | - Vận hành máy phát điện dự phòng kiểm tra định kỳ từ 08h00 đến 08h15. | Sửa chữa. | kythuatlg | 15/06/2013 07:25:46
09/06/2013 | 10:00 | Block A | Bình - Nhựt | - Hỗ trợ chuyển hàng lên căn hộ A19.6. | Hỗ trợ. | kythuatlg | 15/06/2013 07:27:17
09/06/2013 | 16:40 | Block A, Block B. | Thành - Hải | - 16h40, kiểm tra phát hiện thang khách Bkock A và thang chuyển hàng Block B bị mất nguồn. Lập biên bản sự việc báo cho bảo trì thang máy đến khắc phục sự cố. - 05h20, bảo trì thang máy đến khắc phục sự cố đến 21h00 xử lý xong thang khách Block A. Thang chuyển hàng Block B chưa xử lý được tạm thời ngưng hoạt động. | Sửa chữa. | kythuatlg | 15/06/2013 07:37:09
10/06/2013 | 08:00 | Block B. | Nhựt - Hải. | - Tiếp tục tách line đèn cho văn phòng thuê tầng 2. - 08h30 đền 14h30, giám sát bảo trì thang máy kiểm tra sửa chữa thang chuyển hàng Block B phát hiện hư điện trở xả nhưng chưa có thiết bị thay thế, tạm thời ngưng hoạt động chờ nhập linh kiện thay thế. | Sửa chữa. | kythuatlg | 15/06/2013 07:44:27
10/06/2013 | 14:00 | Block B, hầm 2. | Phong - Long | - Thay bóng đèn hành lang tầng 12 Block B. - Sửa đèn hầm 2. | Sửa chữa. | kythuatlg | 15/06/2013 10:28:43
10/06/2013 | 16:00 | Tầng 2 | Phong - Long | - Hỗ trợ chuyển hàng cho Công ty thuê tầng 2. | Hỗ trợ. | kythuatlg | 15/06/2013 10:30:34
11/06/2013 | 08:00 | Block A | Thành - Nhựt. | - Hỗ trợ chuyển hàng và sửa chữa cho căn hộ A7.1, A18.6. | Hỗ trợ. | kythuatlg | 15/06/2013 10:54:11
11/06/2013 | 05:30 | Tầng 5. | Hải - Long | - Thay vòi xịt nước toilet nữ tầng 5. | Sửa chữa. | kythuatlg | 15/06/2013 10:57:55
12/06/2013 | 08:00 | Khu văn phòng. | Bình - Nhựt | - Sửa vòi xịt toilet nữ tầng 5. - Giám sát nhà thầu thi công văn phòng thuê tầng 2, 3. - Sửa chữa điện cho văn phòng thuê tầng 4. | Sửa chữa. | kythuatlg | 15/06/2013 11:16:46
12/06/2013 | 10:00 | Block A | Bình - Nhựt | - Hỗ trợ chuyển hàng lên căn hộ A19.6. | Hỗ trợ. | kythuatlg | 15/06/2013 11:23:07
12/06/2013 | 14:00 | Block B. | Thành - Phong | - Kiểm tra lập biên bản sự việc căn hộ B15.5 bị hở nẹp sàn gỗ và cửa phòng ngủ. Gửi Chủ Đầu tư đề xuất sửa chữa. | Sửa chữa. | kythuatlg | 15/06/2013 11:27:35
13/06/2013 | 08:00 | Khu vực văn phòng. | Nhựt - Long | - Tách line đèn tầng 2 cho văn phòng mới thuê. - Sửa chữa điện cho văn phòng thuê tầng 4. | Sửa chữa. | kythuatlg | 15/06/2013 11:32:04
13/06/2013 | 10:00 | Tầng 3. | Nhựt - Long | - Hỗ trợ chuyển hàng cho các Công ty thuê tầng 3. | Hỗ trợ. | kythuatlg | 15/06/2013 11:33:47
13/06/2013 | 14:00 | Block B, tầng 4. | Phong - Bình | - Hỗ trợ chuyển hàng cho căn hộ B19.5. - Chuyển hàng cho Công ty Vật Giá tầng 4. - Hỗ trợ sửa chữa đèn cho căn hộ B14.1. | Hỗ trợ. | kythuatlg | 15/06/2013 11:37:31
13/06/2013 | 23:15 | Block B. | Thành - Bình | - Hỗ trợ kiểm tra điện cho căn hộ B12.1. | Hỗ trợ. | kythuatlg | 15/06/2013 11:40:43
14/06/2013 | 08:00 | Khu vực văn phòng. | Thành - Phong | - Kiểm tra đèn chiếu sáng các tầng văn phòng. | Sửa chữa. | kythuatlg | 15/06/2013 11:47:52
14/06/2013 | 14:00 | Tầng 3, 4. | Phong - Bình | - Thay bóng đèn tủ điện tầng 3, 4. - Sửa chữa đèn hành lang tầng 3. | Sửa chữa. | kythuatlg | 15/06/2013 12:56:13
15/06/2013 | 08:00 | Block B, tầng 3. | Hải - Long | - Hỗ trợ chuyển hàng cho căn hộ B19.5. - Hỗ trợ chuyển hàng cho văn phòng thuê tầng 3. | Hỗ trợ. | kythuatlg | 17/06/2013 07:37:57
15/06/2013 | 10:00 | Block A, Block B, tầng 2. | Hải - Long | - Kiểm tra đèn chiếu sáng tầng 2 của văn phòng công ty mới thuê. - Gắn lại đầu Sprinkler tầng 14B. - Sửa chữa đèn chiếu sáng thang bộ Block A. - Kiểm tra lập biên bản thang khách A bị mất nguồn lúc 12h30. Báo cho bảo trì tháng máy đến khắc phục đến 14h30 thang hoạt động lại bình thường. - Kiểm tra lập biên bản hệ thống báo cháy bị lỗi. Gửi Chủ Đầu tư đề xuất sửa chữa. | Sửa chữa. | kythuatlg | 17/06/2013 07:45:34
15/06/2013 | 14:00 | Block A, Block B, tầng 3. | Nhựt - Long | - Hỗ trợ chuyển hàng căn hộ B19.1, A17.3. - Chuyển vật liệu cho thi công văn phòng thuê tầng 3. | Hỗ trợ. | kythuatlg | 17/06/2013 07:51:18
16/06/2013 | 08:00 | Block A | Bình - Long | - Hỗ trợ chuyển hàng và hướng dẫn lắp đặt máy lạnh cho căn hộ A9.1. | Hỗ trợ. | kythuatlg | 17/06/2013 08:00:09
16/06/2013 | 10:00 | Block B. | Bình - Long | - Gắn lại cửa thông gió tầng 16 Block B. | Sửa chữa. | kythuatlg | 17/06/2013 08:02:11
16/06/2013 | 14:00 | Block A | Thành - Hải | - Hỗ trợ sửa chữa điện , nước trong căn hộ A15.2, A7.5. | Hỗ trợ. | kythuatlg | 17/06/2013 08:05:41
16/06/2013 | 15:00 | Block A | Thành - Hải | - Kiểm tra lập biên bản sự việc căn hộ A7.5 bị bong tróc gạch ốp trong toilet. Gửi Chủ Đầu tư đề xuất sửa chữa. | Sửa chữa. | kythuatlg | 17/06/2013 08:11:22
17/06/2013 | 08:00 | Toàn tòa nhà | Phong - Hải. | - Thay bóng đèn hành lang tầng 9, 10, 15 Block A. - Thay bóng đèn phòng rác tầng 10, 13 Block A. - Tách nguồn tầng 2 cho Công ty thuê tầng 2. - Dời tủ điện tầng 3 cho Công ty thuê mới. - Kiểm tra các tồn đọng cần sửa chữa. | Sửa chữa. | kythuatlg | 19/06/2013 14:23:33
17/06/2013 | 14:00 | Block B, tầng 3. | Nhựt - Long | - Hỗ trợ chuyển hàng cho căn hộ B14.5, công ty thuê văn phòng tầng 3. | Hỗ trợ. | kythuatlg | 19/06/2013 14:34:08
17/06/2013 | 15:00 | Block B. | Nhựt - Long | - Sửa ổ cắm đèn khẩn cấp tầng 7 Block B. | Sửa chữa. | kythuatlg | 19/06/2013 14:35:16
18/06/2013 | 08:00 | Khu vực văn phòng. | Phong - Thành | - Sửa chữa đèn Exit tầng 2, 3, 5. - Gắn chụp đèn chiếu sáng hành lang tầng 4. | Sửa chữa. | kythuatlg | 19/06/2013 14:38:25
18/06/2013 | 14:00 | Khu vực văn phòng. | Bình - Nhựt | - Sửa cửa họng rác tầng 4. - Giám sát nhà thầu thi công văn phòng thuê tầng 2. | Sửa chữa. | kythuatlg | 19/06/2013 14:40:43
18/06/2013 | 15:00 | Block A | Bình - Nhựt | - Thay công tắc đèn cho căn hộ A12.5. | Hỗ trợ. | kythuatlg | 19/06/2013 14:42:09
19/06/2013 | 08:00 | Tầng 1. | Thành - Bình | - Sửa đèn phòng rác tầng 1. - Sửa đèn chữ Lữ gia đường Nguyển Thị Nhỏ. - Vệ sinh sê-nô tầng 1. | Sửa chữa. | kythuatlg | 21/06/2013 08:16:32
19/06/2013 | 10:00 | Block B. | Thành - Bình | - Hỗ trợ chuyển hàng căn hộ B13.4 dọn đi. | Hỗ trợ. | kythuatlg | 21/06/2013 08:18:18
19/06/2013 | 14:00 | Block A, Block B. | Nhựt - Hòa. | - Hỗ trợ chuyển hàng căn hộ B13.4, A18.5, thi công văn phòng thuê tầng 3. - Hỗ trợ sửa chữa nước cho căn hộ B6.5. | Hỗ trợ. | kythuatlg | 21/06/2013 08:30:15
19/06/2013 | 17:00 | Block A | Nhựt - Hòa. | - Thay bóng đèn hành lang tầng 10 Block A. | Sửa chữa. | kythuatlg | 21/06/2013 08:31:52
20/06/2013 | 08:00 | Khu vực văn phòng. | Hải - Hòa. | - Sửa công tắc đèn thang bộ Block C. - Sửa chữa đèn tầng 4, 5. - Thay tấm trần thạch cao tầng 4, 5. - Sửa chữa đèn toilet nam tầng 4. - Giám sát sửa chữa thang chuyển hàng Block B. - Vệ sinh quạt hút toilet nam tầng 4. | Sửa chữa. | kythuatlg | 21/06/2013 08:43:40
20/06/2013 | 10:00 | Block B. | Hải - Hòa. | - Hỗ trợ chuyển hàng cho căn hộ B19.5. | Hỗ trợ. | kythuatlg | 21/06/2013 08:47:48
20/06/2013 | 14:00 | Toàn tòa nhà | Nhựt - Long | - Giám sát sửa chữa thang chuyển hàng Block B. - Kiểm tra bình chữa cháy định kỳ. | Sửa chữa. | kythuatlg | 21/06/2013 08:58:24
20/06/2013 | 18:30 | Block A | Nhựt - Long | - Hỗ trợ thông nghẹt căn hộ A7.5. | Hỗ trợ. | kythuatlg | 21/06/2013 09:00:15
21/06/2013 | 08:00 | Toàn tòa nhà | Thành - Hòa. | - Kiểm tra hệ thống đèn chiếu sáng khẩn cấp. - Kiểm tra hệ thống đèn chiếu sáng hành lang, cầu thang. | Sửa chữa. | kythuatlg | 22/06/2013 08:39:54
21/06/2013 | 14:00 | Khu vực văn phòng. | Thành - Bình | - Kiểm tra thấm dột khu vực văn phòng. - Thay bóng đèn tầng 2 cho văn phòng thuê. - Thay tấm trần thạch cao cho văn phòng thuê. | Sửa chữa. | kythuatlg | 22/06/2013 08:48:27
21/06/2013 | 22:15 | tầng 2 | Hải - Long | - Giám sát Công ty thuê tầng 2 thi công và vận chuyển hàng. | Sửa chữa. | kythuatlg | 22/06/2013 08:50:29
22/06/2013 | 06:00 | Toàn tòa nhà | Hải - Long | - 06:00 Nhận ca, kiểm tra Checklist các hệ thống kỹ thuật tầng mái, khu vực căn hộ, văn phòng. - 07:30 Kiểm tra checklist các hệ thống kỹ thuật hai tầng hầm, ghi chỉ số điện, nước, điện lạnh. | Sửa chữa. | kythuatlg | 26/06/2013 14:13:14
22/06/2013 | 10:00 | Block B, tầng 2. | Hải - Long | - 10:00 Hỗ trợ chuyển hàng cho Công ty thuê tầng 2. - 12:00 Hỗ trợ chuyển hàng cho căn hộ B19.1. | Hỗ trợ. | kythuatlg | 26/06/2013 14:16:17
22/06/2013 | 14:00 | Toàn tòa nhà | Long - Hòa | - 14:00 Nhận ca, kiểm tra Checklist các hệ thống kỹ thuật tầng mái, khu vực căn hộ, văn phòng. - 15:30 Kiểm tra checklist các hệ thống kỹ thuật hai tầng hầm. - 16:00 Ghi chỉ số nước căn hộ. - 17:00 Thay bóng đèn hành lang tầng 11, 15 Block B. - 19:30 Khóa thang máy Block C. - 21:00 Kiểm tra khu vực văn phòng. | Sửa chữa. | kythuatlg | 26/06/2013 14:20:58
22/06/2013 | 15:00 | Block B, tầng 2. | Long - Hòa | - 15:30 Hỗ trợ chuyển hàng cho Công ty thuê tầng 2. - 16:30 Hỗ trợ chuyển hàng cho căn hộ B19.5. - 20:00 Hỗ trợ chuyển hàng cho căn hộ B19.5. | Hỗ trợ. | kythuatlg | 26/06/2013 14:27:09
22/06/2013 | 15:00 | Block B, tầng 2. | Long - Hòa | - 15:30 Hỗ trợ chuyển hàng cho Công ty thuê tầng 2. - 16:30 Hỗ trợ chuyển hàng cho căn hộ B19.5. - 20:00 Hỗ trợ chuyển hàng cho căn hộ B19.5. | Hỗ trợ. | kythuatlg | 26/06/2013 14:27:10
22/06/2013 | 22:00 | Toàn tòa nhà | Bình - Nhựt | - 22:00 Nhận ca, kiểm tra Checklist các hệ thống kỹ thuật tầng mái, khu vực căn hộ, văn phòng. - 23:00 Kiểm tra checklist các hệ thống kỹ thuật hai tầng hầm. - 23:30 Kiểm tra khu vực văn phòng, chiếu sáng khuôn viên. - 02:00 Kiểm tra khu vực văn phòng, hai tầng hầm. - 04:00 Kiểm tra khu vực văn phòng, hai tầng hầm. | Sửa chữa. | kythuatlg | 26/06/2013 14:32:20
23/06/2013 | 06:00 | Toàn tòa nhà | Nhựt - Hòa. | - 06:00 Nhận ca, kiểm tra Checklist các hệ thống kỹ thuật tầng mái, khu vực căn hộ, văn phòng. - 07:30 Kiểm tra checklist các hệ thống kỹ thuật hai tầng hầm, ghi chỉ số điện, nước, điện lạnh. - 09:00 Thông báo căn hộ A19.2 không được gắn cửa sắt ngoài hành lang. - 09:20 Thay bóng đèn hành lang tầng 19 Block A. - 13:10 Thay bóng đèn hành lang tầng 7, 10, 13, 14 Block A. | Sửa chữa. | kythuatlg | 26/06/2013 14:38:20
23/06/2013 | 09:30 | Block B. | Nhựt - Hòa. | - Hỗ trợ chuyển hàng cho căn hộ B19.5. | Hỗ trợ. | kythuatlg | 26/06/2013 14:39:32
23/06/2013 | 14:00 | Toàn tòa nhà | Thành - Long | - 14:00 Nhận ca, kiểm tra Checklist các hệ thống kỹ thuật tầng mái, khu vực căn hộ, văn phòng. - 15:30 Kiểm tra checklist các hệ thống kỹ thuật hai tầng hầm. - 16:00 Giám sát thi công văn phòng tầng 2, 3. - 19:00 Kiểm tra đèn hành lang khu vực văn phòng, chiếu sáng khuôn viên. - 21:00 Kiểm tra kỹ thuật khu vực văn phòng, hai tầng hầm. | Sửa chữa. | kythuatlg | 26/06/2013 14:44:26
23/06/2013 | 22:00 | Toàn tòa nhà | Bình - Hải. | - 22:00 Nhận ca, kiểm tra Checklist các hệ thống kỹ thuật tầng mái, khu vực căn hộ, văn phòng. - 23:30 Kiểm tra checklist các hệ thống kỹ thuật hai tầng hầm. - 0:30 Kiểm tra chiếu sáng khuôn viên tòa nhà. - 02:00 Kiểm tra khu vực văn phòng, hai tầng hầm. - 04:30 Kiểm tra khu vực văn phòng, hai tầng hầm. - 06:00 Mở thang máy khu C. | Sửa chữa. | kythuatlg | 26/06/2013 14:52:33
24/06/2013 | 06:00 | Toàn tòa nhà | Nhựt - Hải. | - 06:00 Nhận ca, kiểm tra Checklist các hệ thống kỹ thuật tầng mái, khu vực căn hộ, văn phòng. - 07:30 Kiểm tra checklist các hệ thống kỹ thuật hai tầng hầm, ghi chỉ số điện, nước, điện lạnh. - 08:00 Vệ sinh phòng máy bơm sinh hoạt, bơm chữa cháy. - 09:00 Vệ sinh phòng máy phát. - 10:00 Ghi chỉ số điện nước khu vực nhà trẻ, cafe Monaco, Hồng Việt. - 11:30 Kiểm tra lại các chỉ số nước phát sinh bất thường của khu căn hộ. | Sửa chữa. | kythuatlg | 26/06/2013 15:17:36
24/06/2013 | 14:00 | Toàn tòa nhà | Phong - Hòa. | - 14:00 Nhận ca, kiểm tra Checklist các hệ thống kỹ thuật tầng mái, khu vực căn hộ, văn phòng. - 15:00 Kiểm tra checklist các hệ thống kỹ thuật hai tầng hầm. - 15:30 Thay bóng đèn hành lang tầng 13, 18 Block B. Sửa đèn phòng rác tầng 8 Block B. - 19:00 Khóa thang máy Block C. - 21:00 Kiểm tra hệ thống chiếu sáng khuôn viên tòa nhà, khu vực văn phòng. | Sửa chữa. | kythuatlg | 26/06/2013 15:21:35
24/06/2013 | 22:00 | Toàn tòa nhà | Thành - Long | - 22:00 Nhận ca, kiểm tra Checklist các hệ thống kỹ thuật tầng mái, khu vực căn hộ, văn phòng. - 23:00 Kiểm tra checklist các hệ thống kỹ thuật hai tầng hầm. - 01:00 Kiểm tra khu vực văn phòng và hai tầng hầm. - 04:00 Kiểm tra khu vực văn phòng và hai tầng hầm. - 06:00 Mở thang máy Block C. | Sửa chữa. | kythuatlg | 26/06/2013 15:26:50
25/06/2013 | 06:00 | Toàn tòa nhà | Thành - Nhựt. | - 06:00 Nhận ca, kiểm tra Checklist các hệ thống kỹ thuật tầng mái, khu vực căn hộ, văn phòng. - 07:30 Kiểm tra checklist các hệ thống kỹ thuật hai tầng hầm, ghi chỉ số điện, nước, điện lạnh tòa nhà. - 08:00 Lắp lại tấm trần hai bên sảnh A, B. - 08:45 Kiểm tra tấm trần văn phòng thuê tầng 3. - 09:10 Kiểm tra thông gió của văn phòng thuê tầng 2. - 11:30 Kiểm tra kỹ thuật 2 tầng hầm. | Sửa chữa. | kythuatlg | 26/06/2013 16:46:32
25/06/2013 | 14:00 | Toàn tòa nhà | Phong - Bình | - 14:00 Nhận ca, kiểm tra Checklist các hệ thống kỹ thuật tầng mái, khu vực căn hộ, văn phòng. - 15:00 Kiểm tra checklist các hệ thống kỹ thuật hai tầng hầm. - 15:30 Sửa chữa cửa tủ nước các tầng Block B. - 19:00 Kiểm tra hệ thống chiếu sáng khuôn viên, khu vực văn phòng. khóa thang máy Block C. - 21:30 Kiểm tra khu vực văn phòng và hai tầng hầm. | Sửa chữa. | kythuatlg | 26/06/2013 17:09:39
25/06/2013 | 15:45 | Block A, Block B. | Phong - Bình | - 15:45 Hỗ trợ sửa chữa nước bị rỉ trong căn hộ B16.5. - 16:20 Hỗ trợ chuyển hàng cho căn hộ B8.5. - 16:30 Hỗ trợ kiểm tra toilet phòng ngủ căn hộ A8.1. | Hỗ trợ. | kythuatlg | 27/06/2013 09:58:45
25/06/2013 | 22:00 | Toàn tòa nhà | Hải - Long | - 22:00 Nhận ca, kiểm tra Checklist các hệ thống kỹ thuật tầng mái, khu vực căn hộ, văn phòng. - 23:30 Kiểm tra checklist các hệ thống kỹ thuật hai tầng hầm. - 01:00 Kiểm tra hệ thống chiếu sáng khuôn viên, hành lang. Kiểm tra khu vực văn phòng. - 04:00 Kiểm tra hệ thống chiếu sáng khuôn viên, hành lang. Kiểm tra khu vực văn phòng. - 06:00 Mở thang máy Block C. | Sửa chữa. | kythuatlg | 27/06/2013 10:24:35
26/06/2013 | 06:00 | Toàn tòa nhà | Bình - Nhựt | - 06:00 Nhận ca, kiểm tra Checklist các hệ thống kỹ thuật tầng mái, khu vực căn hộ, văn phòng. - 07:30 Kiểm tra checklist các hệ thống kỹ thuật hai tầng hầm, ghi chỉ số điện, nước, điện lạnh tòa nhà. - 09:30 Thay bóng đèn hành lang tầng 9, 11, 16, 17 Block A. - 10:00 Sửa chốt cửa tủ nước Block B. - 11:00 Sửa cửa họng rác tầng 5 Block A. - 11:30 Giám sát bảo trì xong thang máy Block B. | Sửa chữa. | kythuatlg | 27/06/2013 10:45:46
26/06/2013 | 14:00 | Toàn tòa nhà | Phong - Hòa. | - 14:00 Nhận ca, kiểm tra Checklist các hệ thống kỹ thuật tầng mái, khu vực căn hộ, văn phòng. - 15:00 Kiểm tra checklist các hệ thống kỹ thuật hai tầng hầm. - 15:30 Tiếp tục sửa chốt cửa tủ điện, nước các tầng Block A. - 16:30 Khảo sát cấp điện dự phòng cho cafe Monaco. - 19:00 Khóa thang máy Block C. - 21:00 Kiểm tra kỹ thuật khu vực văn phòng, hai tầng hầm. | Sửa chữa. | kythuatlg | 27/06/2013 10:57:25
26/06/2013 | 22:00 | Toàn tòa nhà | Phong - Hòa. | - 18:00 Hỗ trợ gắn vật dụng căn hộ A11.2. | Hỗ trợ. | kythuatlg | 27/06/2013 11:14:38
26/06/2013 | 22:00 | Toàn tòa nhà | Thành - Hải | - 22:00 Nhận ca, kiểm tra Checklist các hệ thống kỹ thuật tầng mái, khu vực căn hộ, văn phòng. - 23:30 Kiểm tra checklist các hệ thống kỹ thuật hai tầng hầm. - 01:00 Kiểm tra hệ thống chiếu sáng khuôn viên, hành lang. Kiểm tra khu vực văn phòng. - 04:00 Kiểm tra hệ thống chiếu sáng khuôn viên, hành lang. Kiểm tra khu vực văn phòng. - 06:00 Mở thang máy Block C. | Sửa chữa. | kythuatlg | 27/06/2013 11:16:27
27/06/2013 | 06:00 | Toàn tòa nhà | Nhựt - Việt | - 06:00 Nhận ca, kiểm tra Checklist các hệ thống kỹ thuật tầng mái, khu vực căn hộ, văn phòng. - 07:30 Kiểm tra checklist các hệ thống kỹ thuật hai tầng hầm, ghi chỉ số điện, nước, điện lạnh tòa nhà. - 10:00 Kiểm tra lập Biên bản sự việc căn hộ B12.2 bị rớt tấm trần thạch cao phía ngoài lô gia. Gửi Chủ Đầu tư đề xuất sửa chữa. - 10:30 Kiểm tra chiếu sáng cầu thang bộ Block A. | Sửa chữa. | kythuatlg | 29/06/2013 07:30:00
27/06/2013 | 11:00 | Tầng 3. | Nhựt - Việt | - 11:00 Hỗ trợ chuyển hàng cho công ty thuê tầng 3. - 13:15 Hỗ trợ chuyển hàng cho Công ty Tân Ích Mỹ tầng 3. | Hỗ trợ. | kythuatlg | 29/06/2013 07:32:01
27/06/2013 | 14:00 | Toàn tòa nhà | Phong - Anh | - 14:00 Nhận ca, kiểm tra Checklist các hệ thống kỹ thuật tầng mái, khu vực căn hộ, văn phòng. - 15:00 Kiểm tra checklist các hệ thống kỹ thuật hai tầng hầm. - 15:30 Gắn chốt khóa tủ gel thoát nước trước căn hộ số 6 các tầng Block A. - 16:30 Thay cần xả nước bồn cầu toilet tầng 6. - 19:00 Khóa thang máy Block C. - 21:00 Kiểm tra hệ thống chiếu sáng khuôn viên tòa nhà, khu vực văn phòng. | Sửa chữa. | kythuatlg | 29/06/2013 07:37:05
27/06/2013 | 22:00 | Toàn tòa nhà | Thành - Bình | - 22:00 Nhận ca, kiểm tra Checklist các hệ thống kỹ thuật tầng mái, khu vực căn hộ, văn phòng. - 23:30 Kiểm tra checklist các hệ thống kỹ thuật hai tầng hầm. - 01:00 Kiểm tra hệ thống chiếu sáng khuôn viên, hành lang. Kiểm tra khu vực văn phòng. - 04:00 Kiểm tra hệ thống chiếu sáng khuôn viên, hành lang. Kiểm tra khu vực văn phòng. - 06:00 Mở thang máy Block C. | Sửa chữa. | kythuatlg | 29/06/2013 07:39:27
28/06/2013 | 06:00 | Toàn tòa nhà | Thành - Việt. | - 06:00 Nhận ca, kiểm tra Checklist các hệ thống kỹ thuật tầng mái, khu vực căn hộ, văn phòng. - 07:30 Kiểm tra checklist các hệ thống kỹ thuật hai tầng hầm, ghi chỉ số điện, nước, điện lạnh. - 09:15 Sửa chữa đèn thang bộ Block B. - 10:45 Gắn chốt cửa tủ gel thoát nước trước căn hộ số 6 các tầng Block A còn lại. | Sửa chữa. | kythuatlg | 29/06/2013 07:44:57
28/06/2013 | 10:00 | Tầng 3. | Thành - Việt. | - Hỗ trợ chuyển hàng cho Công ty thuê tầng 3. | Hỗ trợ. | kythuatlg | 29/06/2013 07:46:58
28/06/2013 | 14:00 | Toàn tòa nhà | Phong - Bình | - 14:00 Nhận ca, kiểm tra Checklist các hệ thống kỹ thuật tầng mái, khu vực căn hộ, văn phòng - 15:00 Kiểm tra checklist các hệ thống kỹ thuật hai tầng hầm. - 15:30 Vệ sinh quạt hút toilet nam tầng 5. - 16:00 Gắn chốt cửa tủ gel thoát nước trước căn hộ số 6 các tầng Block B. Kiểm tra thấm sàn tầng 6 xuống khu vực văn phòng Công ty AsiaSoft. - 19:00 Kiểm tra hệ thống chiếu sáng khuôn viên, khu vực văn phòng. khóa thang máy Block C. - 20:15 Thay đèn hành lang tầng 19 Block B. - 21:30 Kiểm tra khu vực văn phòng và hai tầng hầm. | Sửa chữa. | kythuatlg | 29/06/2013 07:57:54
28/06/2013 | 16:00 | Tầng 3. | Phong - Bình | - Hỗ trợ chuyển hàng cho Công ty thuê tầng 3. | Hỗ trợ. | kythuatlg | 29/06/2013 08:00:12
28/06/2013 | 22:00 | Toàn tòa nhà | Hải - Anh | - 22:00 Nhận ca, kiểm tra Checklist các hệ thống kỹ thuật tầng mái, khu vực căn hộ, văn phòng. - 23:00 Kiểm tra checklist các hệ thống kỹ thuật hai tầng hầm. - 01:00 Kiểm tra khu vực văn phòng và hai tầng hầm. - 04:00 Kiểm tra khu vực văn phòng và hai tầng hầm. - 06:00 Mở thang máy Block C. | Sửa chữa. | kythuatlg | 29/06/2013 08:03:07
29/06/2013 | 06:00 | Toàn tòa nhà | Phong - Hải. | - 06:00 Nhận ca, kiểm tra Checklist các hệ thống kỹ thuật tầng mái, khu vực căn hộ, văn phòng. - 07:00 Kiểm tra checklist các hệ thống kỹ thuật hai tầng hầm, ghi chỉ số điện, nước, điện lạnh. - 07:30 Tiếp tục gắn chốt cửa tủ gel thoát nước trước cửa căn hộ số 6 các tầng Block B. - 09:00 Giám sát nhà thầu kiểm tra tình trạng thang máy. - 09:30 Thay bóng đèn hành lang tầng 16 Block B. - 12:30 Gắn đồng hồ 3 pha cho Công ty HotDeal tầng 2. | Sửa chữa. | kythuatlg | 02/07/2013 08:23:02
29/06/2013 | 07:45 | Block B, tầng 3, 4. | Phong - Hải. | - 07:45 Hỗ trợ chuyển hàng cho căn hộ B6.5. - 10:00 Hỗ trợ chuyển hàng cho Công ty CoCo tầng 4. - 11:00 Hỗ trợ chuyển hàng cho Công ty TIKI tầng 3, căn hộ B10.4. | Hỗ trợ. | kythuatlg | 02/07/2013 08:26:40
29/06/2013 | 14:00 | Toàn tòa nhà | Nhựt - Việt | - - 14:00 Nhận ca, kiểm tra Checklist các hệ thống kỹ thuật tầng mái, khu vực căn hộ, văn phòng. - 15:00 Kiểm tra checklist các hệ thống kỹ thuật hai tầng hầm. - 15:30 Gắn đồng hồ 3 pha cho Công ty TIKI tầng 3. - 16:30 Kiểm tra thang máy Block C khi mưa lớn. - 16:40 Kiểm tra lập biên bản sự việc thấm nước mưa vào Công ty CoCo tầng 4, gửi Chủ Đầu tư đề xuất sửa chữa. - 21:00 Kiểm tra kỹ thuật khu vực văn phòng, hai tầng hầm. | Sửa chữa. | kythuatlg | 02/07/2013 08:39:22
29/06/2013 | 16:00 | Tầng 3. | Nhựt - Việt | - 16:00 Hỗ trợ chuyển hàng công ty TIKI tầng 3. | Hỗ trợ. | kythuatlg | 02/07/2013 08:50:37
29/06/2013 | 22:00 | Toàn tòa nhà | Bình - Anh. | - 22:00 Nhận ca, kiểm tra Checklist các hệ thống kỹ thuật tầng mái, khu vực căn hộ, văn phòng. - 23:30 Kiểm tra checklist các hệ thống kỹ thuật hai tầng hầm. - 01:00 Kiểm tra hệ thống chiếu sáng khuôn viên, hành lang. Kiểm tra khu vực văn phòng. - 04:00 Kiểm tra hệ thống chiếu sáng khuôn viên, hành lang. Kiểm tra khu vực văn phòng. - 06:00 Mở thang máy Block C. | Sửa chữa. | kythuatlg | 02/07/2013 08:59:08
30/06/2013 | 06:00 | Toàn tòa nhà | Nhựt - Việt | - 06:00 Nhận ca, kiểm tra Checklist các hệ thống kỹ thuật tầng mái, khu vực căn hộ, văn phòng. - 07:30 Kiểm tra checklist các hệ thống kỹ thuật hai tầng hầm, ghi chỉ số điện, nước, điện lạnh tòa nhà. - 08:00 Giám sát nhà thầu sửa chữa hệ thống báo cháy. - 09:00 Vận hành máy phát điện kiểm tra định kỳ đến 09:15. | Sửa chữa. | kythuatlg | 02/07/2013 09:02:37
30/06/2013 | 10:00 | Block B, Block A. | Nhựt - Việt | - 10:00 Hỗ trợ sửa chữa điện cho căn hộ B12.1, B12.5, A6.3. | Hỗ trợ. | kythuatlg | 02/07/2013 09:04:08
30/06/2013 | 14:00 | Toàn tòa nhà | Thành - Anh | - 14:00 Nhận ca, kiểm tra Checklist các hệ thống kỹ thuật tầng mái, khu vực căn hộ, văn phòng. - 15:00 Kiểm tra checklist các hệ thống kỹ thuật hai tầng hầm. - 15:30 Tiếp tục giám sát sửa chữa hệ thống báo cháy, Giám sát thi công văn phòng thuê tầng 3. - 19:00 Khóa thang máy Block C. - 21:00 Kiểm tra kỹ thuật khu vực văn phòng, hai tầng hầm. | Sửa chữa. | kythuatlg | 02/07/2013 09:17:13
30/06/2013 | 18:00 | Block A | Thành - Anh | - Hỗ trợ sửa chữa điện căn hộ A10.6. | Hỗ trợ. | kythuatlg | 02/07/2013 09:18:43
30/06/2013 | 22:00 | Toàn tòa nhà | Bình - Hải. | - 22:00 Nhận ca, kiểm tra Checklist các hệ thống kỹ thuật tầng mái, khu vực căn hộ, văn phòng. - 23:30 Kiểm tra checklist các hệ thống kỹ thuật hai tầng hầm. - 01:00 Kiểm tra hệ thống chiếu sáng khuôn viên, hành lang. Kiểm tra khu vực văn phòng. - 04:00 Kiểm tra hệ thống chiếu sáng khuôn viên, hành lang. Kiểm tra khu vực văn phòng. - 06:00 Mở thang máy Block C. | Sửa chữa. | kythuatlg | 02/07/2013 09:21:45